## Sheet1
RHIP3.1（大部分去年已经迁到UAP57，部分旧平台，今年全部迁移到UAP61）
序号 | 任务名称 | 说明 | 开始时间 | 结束时间
1 | EHR/EMR资源中心 | 从UAP57升级到UAP61 | 2013.3.1 | 2013.7.31
2 | 多级平台 | 从UAP57升级到UAP61 | 2013.4.1 | 2013.5.31
3 | HMP子产品研发 | 从原平台迁移到UAP61 | 2013.4.1 | 2013.7.31
4 | 应用集成 | 从UAP57升级到UAP61 | 2013.5.1 | 2013.7.31
5 | IHE-C标准符合性改造 |  | 2013.6.3 | 2013.7.31
6 | 原型项目验证 | 完成内蒙项目的上线和验收交付 | 2013.5.1 | 2013.9.30
7 | 软件发版 | 产品发版 | 2013.11.1 | 2013.12.31
PHS3.0（新产品，完全基于UAP61）
序号 | 任务名称 | 说明 | 开始时间 | 结束时间
1 | 项目立项 |  | 2013.3.11 | 2013.3.15
2 | 需求调研 |  | 2013.3.11 | 2013.4.1
3 | 总体架构设计 |  | 2013.3.11 | 3013.4.15
4 | 详细设计 |  | 2013.3.16 | 2013.8.1
5 | 系统开发 |  | 2013.4.1 | 2013.12.31
7 | 原型验证 |  | 2013.12.20 | 2014.5.20
PHS2.4报表平台（新产品，期望基于UAP61-BAP）
序号 | 任务名称 | 说明 | 开始时间 | 结束时间
1 | BAP报表系统关键需求验证 |  | 2013.3.18 | 2013.4.12
2 | 示例报表BAP开发 |  | 2013.4.15 | 2013.4.26
3 | 数据抽取模块开发 |  | 2013.4.29 | 3013.5.24
4 | BAP报表一期开发 |  | 2013.5.27 | 2013.6.28